南方医科大学中西医结合医院

运营管理提升咨询项目服务需求

- 项目背景

“十五五”时期，公立医院将加快推进发展方式从规模扩张向提质增效转变，管理模式从粗放管理向精细化管理转变。公立医院亟需加快补齐内部运营管理短板和弱项，向精细化管理要效益，通过加强住院患者数据治理，有效对接病案首页与结算清单数据，规范医务人员诊疗行为，提升院科两级运营管理水平，为医院高质量发展提供支撑。

- 服务内容

- 医院多源业务数据管理服务

为确保本项目顺利实施，供应商须完成医院多源业务数据标准化采集、清洗治理，作为所有服务开展基础。

- 数据采集范围

数据采集范围包括数据HIS、EMR、LIS、PACS、HQMS、病案系统等上报数据、医保结算清单全量结构化数据，覆盖全院住院患者诊疗、费用、病案、医保全维度信息。

- 数据采集实施要求

数据采集实施要求包括制定标准化数据采集方案，协调完成不同信息系统数据采集接口对接、视图授权、数据抽取配置；建立自动化定时同步机制，保障出院病例、费用、诊疗、病案、医保数据按月完整更新，无缺失、无错漏。

- 业务数据治理

业务数据治理包括对原始数据统一标准化清洗、格式转换、逻辑校验，消除重复、缺失、异常脏数据，形成统一规范分析数据集，支撑清单质控、病种测算、模型搭建、运营监测全业务场景。

服务输出物：

（1）《医院业务数据采集标准方案》

（2）《病案首页与医保结算清单标准数据集》

- 数字化质控校验与咨询服务

对住院患者病案首页和医保结算清单开展全周期质量控制、入组优化、特例病例挖掘，合法合规减少医保拒付、基金流失，包括但不限于4项标准化服务。

- 数据质控评价服务

以自然月为单位，对住院患者病案首页和医保结算清单开展完整性、逻辑性、编码合规性多维度全量筛查，批量识别漏编、低编、错编、诊断手术不匹配等问题；分科室、医师出具质控问题台账、月度质量分析报告，用于跟踪闭环整改。

- 医保结算清单编码推荐服务

依据医院所在地的DRG/DIP分组规则，对已生成医保结算清单开展入组模拟测算与历史病例回溯分析；对比实际入组与最优预期入组差异，精准识别编码错误、主诊断选择不当、基础信息缺失等不合理入组诱因，提供合规优化方案，配套整改细则与编码推荐建议，提升合理入组率与医保支付收益。

- 劳动价值类项目推荐服务

在医院所在地的DRG/DIP支付框架下，医疗服务项目收费是体现医护人员技术劳务价值、优化费用结构的重要载体。本服务以诊疗规范、临床指南、中国处方集，以及国家/省级医疗服务项目目录为知识底座，构建覆盖中医及西医各专科的“诊疗路径—医疗服务项目”映射知识库。通过大数据技术，对已开展的医疗服务收费项目进行全量采集与行为分析，对本该开展的医疗服务项目（如中医辨证论治费、康复评定、换药、清创缝合、护理等级评定、心理疏导等）实现智能化推荐，从而辅助规范治疗行为，辅助医护人员合规兑现劳动价值。

- 特例单议分析服务

以自然月或季度为单位，全量筛查住院病例，匹配医院所在地的特例单议政策场景（超长住院、极高费用、新项目、新技术应用等）；输出标准化病例筛查清单、关键指标说明，提供全套申报材料编制指导，提升医院特例单议申报通过率与医保额外补偿额度。

服务输出物：

《病案首页/医保结算清单数据质量分析明细表》

《医保结算清单编码推荐明细表》

《临床需开展的医疗服务项目推荐明细表》

《年度特例单议申报明细表》

- 医院数字化运营分析咨询服务

依托院内全量结算数据、区域对标数据，完成基准测算、模型搭建、运营分析、绩效模拟、常态化监测，输出可落地经营优化方案，构建数据驱动的医院精细化运营管理体系，包括但不限于9项标准化服务。

- MDT管理体系搭建

协助医院建立运营部门、医保部门、医务部门、财务部门、医疗质量管理部门、药学部门、设备部门、信息部门等多部门协作的MDT管理小组，明确数字化运营管理机制、岗位职责、例会机制等，保障培训、质控、运营分析成果落地执行。

- 管理基准测算服务

提取基准年全院全费别住院结算数据，完成全院、科室、病种、医师多维度指标测算，指标包含平均住院日、次均费用、费用结构、CMI值、病种盈亏率等；年度医保清算结束后，结合官方清算结果核定基准年住院有效收入，作为院内绩效考评、年度运营目标制定统一基线。

- 病种管理评价模型服务

以病种、院内科室独立核算单元为核心，搭建覆盖资源使用效率、病种成本、科室/医师诊疗能力、病种经营效益多维度标准化病种量化评价模型；模型可根据本地DRG/DIP政策、院内业务变化全年动态更新，支撑医院日常病种分级评价、效益核算工作。

- 管理标杆测算服务

结合本院疾病谱特征，融合本地医保支付标准、区域同级别医院数据、重点专科评审指标等外部参照数据，为医院定制个性化运营标杆测算体系，输出量化对标标杆值，用于科室月度考核、运营差距分析。

- 医保超支分析及建议

对医保基金超支科室、亏损病种开展专题深度数据分析，区分超支核心原因：编码错误、耗材超支、药品超支、检查过度、费用结构失衡、病例入组偏差等；分科室出具专项分析报告，提供可落地控费优化管理建议，包括临床路径调整、药品耗材精细化管控、结算清单前置质控等，实现精准控费、压降医保超支。

- 病种管理建议服务

对全院全费别住院结算病例，开展病种结构、成本收益、病组收治量变化、月度盈亏波动开展持续专题分析；将病组划分为高盈利优势病组、微利平稳病组、持续亏损病组、低效低CMI病组四类，输出差异化数字化运营策略：优势病组强化诊疗质量、扩大收治规模提升医院核心收益；亏损病组优化临床路径、严控耗材药品成本、完善病案填报提升入组收益；低效病组调整收治结构、压缩无效住院时长，支撑医院制定年度专项经营与提质增效计划。

- 中医优势病种优化管理

为贯彻落实国家促进中医药传承创新发展的政策要求，基于DIP 3.0版分组方案及配套政策，针对医院中医药特色优势，协助医院遴选建立中医优势病种目录，制定标准化临床路径与诊疗规范；同步开展DIP分值测算与支付优化分析，通过提升中治率、控制诊疗成本，精准匹配分值加成与成本奖励条件；建立常态化运营监测机制，持续跟踪收治量、费用结构、盈亏变化及中治率核心指标，对比中西医同病种成本收益差异；针对按疗效价值付费病种，完善病例筛选、疗效评估与结算申报全流程辅导。通过以上举措，系统提升中医优势病种入组准确率与医保支付收益，充分兑现DIP3.0中医倾斜政策红利，强化医院中医药学科竞争力与区域影响力。

- 病种运营监测服务

建立常态化病种运营监测机制，按月度、季度、半年度、年度常态化输出标准化病种运营专项数据分析报告，持续跟踪编码质量、费用结构、病种结构、学科发展等核心指标。

- 数据解读培训

定期组织召开全院数字化运营解读培训会议（服务周期内不少于9次），展示各科室病种结构、费用构成、效率指标、盈亏情况等。由专家结合院内实际数据进行解读，指出异常波动和改进空间，引导临床主动优化诊疗路径，提升病种管理的透明度和执行力。

服务输出物：

《住院月度/季度/年度运营分析报告》

《住院月度/季度/年度运营分析明细表》

《中医优势病种DIP分值测算明细表》

《住院月度/季度/年度运营分析培训课件》

三、实施要求

- 本次招标采购内容为南方医科大学中西医结合医院运营管理提升咨询项目（具体要求详见“技术要求”）。投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。

- 投标报价应为人民币含税全包价，包括咨询服务、培训等一切费用。

- 服务期：12个月，自项目合同签订之日起计算。

- 交货地点：采购人指定地点（以合同为准）。

- 报价要求：允许一次性报价、组合式报价。

- 咨询服务：为医院管理者及相关科室提供医院数智化运营分析、管理重点分析、医保管理分析等服务、月度、季度、年度运营分析等咨询服务。